## Página1
Tarefa | Planejado | Feito | Custo/homem hora | 10 | Horas Planejadas | 224.3
Tabuleiro | 3 | 2.5 | Custo planejado do projeto | 2243
Criar jogador | 5
Movimentação Peão | 10 | 9 |  |  | Horas gastas | 46.4
Movimentação Bispo | 2 | 1
Movimento Rainha | 2 | 1 | Custo real | 464
Movimento Torre | 2 | 1
Movimento Cavalo | 2 | 1 | Orçamento | 2803.75
Movimento Rei | 2 | 1 | MV = | 25%
Roque | 2
Xeque | 2 |  | Custo agregado | 908
Mate | 2
Descoberto | 5 |  | SPI | 0.40481
Captura en passant | 3
Heuristica | 8 |  | CPI | 1.9569
Implementação da Heuristica | 8
Jogos Teste com IA | 20
Ajustes de IA após testes | 8
Implementação da PODA | 13
Movimentação da peça(UI) | 10 | 3.5
Menus | 5 | 3.5
Criação da janela do jogo principal (Tabuleiro + peças) | 13 | 8
Sprite das peças | 1 | 0.1
Tela de opções | 2
Apresentação | 7.5
Criação de Slide | 2 | 2
EAP | 1.3 | 1.3
Planning Poker | 1.5 | 1.5
Criação de Documentos | 16 | 6
Integração Parcial(1) | 16
Integração Parcial(2) | 16
Integração Final | 16
Monitoramento | 18 | 4

## Sprint 1
Tabuleiro | 3 | 2.5 | Preço homem hora | 10 | CPI | 1.2218
Movimentação Peão | 10 | 9 |  |  | SPI | 1
Movimentação Bispo | 2 | 1 | Preço da primeira sprint | 303
Movimento Rainha | 2 | 1 | Preço real da primeira sprint | 248
Movimento Torre | 2 | 1
|  |  | EV | 303
Criação da janela do jogo principal (Tabuleiro + peças) | 8 | 8
Sprite das peças | 1 | 0
EAP | 1.3 | 1.3
Monitoramento | 1 | 1

## Sprint 2
Movimento Cavalo | 2 | 1 | Preço homem/hora | 10 | CPI | 1.3784
Movimento Rei | 2 | 1
|  |  | Preço sprint planejado | 255 | SPI | 1
Menus | 5 | 3.5 | Preço real sprint | 185
Criação de Slide | 2 | 2
Planning Poker | 1.5 | 1.5 | Entrega planejada | 25.5
Criação de Documentos | 8 | 6 | Entrega feita | 25.5
Movimentação da peça esqueleto(UI) | 5 | 3.5 | EV | 255

## Sprint 3
Jogador | 5 | Preço homem/hora | 10 | CPI
Movimento Especial - Roque Descoberto | 6
Integração | 16 | Preço sprint planejado | 420 | SPI | 0
Documentos | 5 | Preço real sprint
Heuristica | 8
Tela de Opções | 2 | Entrega planejada | 42
Entrega feita
|  | EV | 0

## Melhoria
Relógios
Dificuldade da IA