## Página1
Risco | Probabilidade de acontecer | Impacto | Exposição | Prevenção
Final de Periodo | 1 | 0.75 | 0.75 | Agilizar o trabalho no início
Estágios | 1 | 0.4 | 0.4 | Trabalhar mais no fim de semana
Doença | 0.8 | 0.1 | 0.08 | Trabalhar em Pares
Problema de integração | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Integrações Parciais
Desistência de algum membro | 0.1 | 0.5 | 0.05 | Trabalhar em pares
Pedro Paulo entrar no grupo | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Separar a parte dele de antemão